## 사용안내
구분 | 설명
자료 성격 | 계획서 기반 협의 초안. 날짜·참석·역할 배정·대안·검증은 결정 또는 수행 전입니다.
기록 원칙 | 계획서 사실, 기관별 제안, 공동 합의를 구분합니다. 의견 출처·확인일과 적용 대상을 기록하세요.
진행 순서 | 협의표 D1~D6 → 합의기록 → 통신경로·권한표 → 비용검토·검증체크
기관 구분 | 기관명은 개발 담당이며 서버 소유·운영기관은 별도 확인합니다. 협의기관 목록은 참석 제안입니다.
출처 | RS-2026-25526544 연구개발계획서. 모든 쪽수는 PDF 파일 페이지입니다.
배포 | 공유 원본은 중립적인 질문과 빈 양식입니다. 작성 후에는 회의 참여자·기관의 공유 범위에 따라 관리하세요.

## 협의표
ID | 항목 | 계획서 기재 내용 | 회의 질문 | 필요 결과 | 협의기관(안)
D1 | 이용 대상·기능 | 회원등급별 DT 접속, 직책·임무별 웹 열람 권한 (28–29, 34, 63쪽) | 내부 연구자·외부 참여자·회원은 어느 화면에서 무엇을 이용하는가? | 사용자 × 검색·DT·예측·제어 범위 | 조합·인실리코·이즈파크·세부기관
D2 | 데이터 제공 범위 | 일반·보안 데이터 분리, 추가 인증을 적용한 실데이터 제공 (23, 29, 63쪽) | 제공할 데이터·원본/사본·출처·갱신주기는? 공개 범위는 누가 확인하는가? | 데이터 목록·출처·제공 대상·확인 주체 | 세부기관·인실리코·이즈파크·조합
D3 | 망 격리·연결 | 총괄–세부 송수신, 충분한 데이터 확보 후 로컬 모드 (63쪽) | 외부→내부 접속 또는 내부→외부 전송이 가능한가? VPN·중계·사본 중 가능한 방식은? | 송신 시작점·수신 시스템·허용 경로 | KETI·세부기관·각 시스템/망 담당
D4 | 인증·접근권한 | 조합의 인증·접근통제, 인실리코의 권한별 웹·API (28–29, 34쪽) | 회원·등급·추가 인증과 최종 데이터 권한 확인은 각각 어디서 수행하는가? | 담당 시스템·전달 정보·회수·기록 방식 | 조합·인실리코·이즈파크·세부기관
D5 | 기능·연계 담당 | 미들웨어 수집, DT 송수신·저장, DT↔예측 API (26, 28, 35, 46쪽) | 수집·저장·검색·예측·시각화 연결별 개발 담당과 입력·출력은? | 기능별 담당·API/데이터 항목·시험 담당 | KETI·한양대·성균관대·인실리코·이즈파크·조합
D6 | 실행·비용·검증 | 총괄 모듈별 역할 정의, 조합 핵심 R&D 자체 개발·외주 범위 (21, 28–29쪽) | 재사용 자원과 추가 개발은? 누가 언제까지 무엇으로 검증하는가? | 담당기관·기한·비용 확인·완료 증빙 | KETI·모든 관련기관

## 합의기록
ID | 기관 의견·출처·확인일 | 공동 결정문·적용 조건 | 상태 | 개발 담당 | 운영 담당 | 공개 범위 확인 담당 | 확인·완료 기한 | 검증·완료 증빙 | 미결사항·후속 조치
D1 |  |  | 미확인
D2 |  |  | 미확인
D3 |  |  | 미확인
D4 |  |  | 미확인
D5 |  |  | 미확인
D6 |  |  | 미확인

## 통신경로
ID | 통신 시작 시스템 | 수신 시스템 | 사용자 요청 또는 전송 목적 | 데이터/API·포트 | 시작 방향·연결 방식 | 인증 확인 위치 | 데이터 권한 확인 위치 | 전송·저장·기록 담당 | 운영 조건·근거
F01
F02
F03
F04
F05
F06

## 권한표
이용자 구분(검토용) | 대상 데이터·등급 | 조회 | 예측 | DT 열람 | 장비 제어 | 추가 인증 조건 | 권한 부여·회수 담당 | 권한 확인 시스템 | 합의 근거
기업 내부 연구자 |  | 미정 | 미정 | 미정 | 미정
외부 과제 참여자 |  | 미정 | 미정 | 미정 | 미정
기타 회원 |  | 미정 | 미정 | 미정 | 미정
일반 방문자 |  | 미정 | 미정 | 미정 | 미정

## 비용검토
대안(기술 제안) | 초기비용(상대) | 운영부담(상대) | 난이도(상대) | 조건·한계 | 기존 재사용 자원 | 추가 개발 범위·인월 | 일회 구축비·근거 | 월/연 운영비·근거 | 담당기관·추가 확인
공개자료 별도 게시 | 낮음 | 낮음~중간 | 낮음 | 단독으로 계획된 DT·예측·권한 기능 충족을 설명하기 어려움
VPN 지정 접속 | 낮음~중간 | 이용자 증가 시 상승 | 중간 | 기존 VPN·서비스별 권한·조합 연계 확인
제한 API 중계 | 중간~높음 | 중간~높음 | 중간~높음 | 내부 API 접속 조건·보안 운영 담당 확인
허용 데이터 사본 | 중간~높음 | 중간~높음 | 중간~높음 | 외부 전송·갱신·삭제·권한 반영 및 예측·제어 별도 확인

## 검증체크
ID | 검증안 | 확인 기준(제안) | 대상 시스템·샘플 | 담당 | 기한 | 결과 | 증빙·보완
V1 | 허용 사용자 | 필요 인증 후 허용 샘플 데이터 조회 성공 |  |  |  | 미실시
V2 | 미인증·권한 부족 | 보호 데이터 요청 거부 |  |  |  | 미실시
V3 | 권한 회수 | 합의한 반영 시간 안에 접근 차단 |  |  |  | 미실시
V4 | 접근 기록 | 사용자·시각·대상·허용/거부 결과 확인 |  |  |  | 미실시
V5 | 예측 연계(포함 시) | 입력 조건과 반환 결과의 대응 확인 |  |  |  | 미실시
V6 | 사본 제공(채택 시) | 갱신·삭제·권한 변경 반영 확인 |  |  |  | 미실시